## Leia-me
MeasureSoftGram 2026.2 · Custos e AgileEVM
Mesma estrutura da planilha de 2026.1 (Custos, Planejamento, Sumário EVM, Valor Agregado, Velocity, Índices e Burndown). Toda coluna tem uma nota no cabeçalho dizendo de onde vem o dado e como é calculado (passe o mouse no título).
Cores
Amarelo | Premissa ou dado de entrada: é o que o time preenche.
Azul-claro | Calculado por fórmula. Não digitar por cima.
Abas
Custos | Premissas de custo (UnB, energia, internet, notebook, infraestrutura) → custo de um integrante por semana e custo/hora.
Planejamento | Quem está no time em cada semana (1/0) → custo planejado de cada semana. É daqui que sai o orçamento (BAC).
Horas | Opcional. Horas reais por pessoa e sprint. Com horas, o AC usa horas × custo/hora; sem horas, usa o custo planejado.
Sumário EVM | Uma linha por release: linha de base (PRP), orçamento (BAC) e a situação na última sprint preenchida (SPI, CPI, término estimado).
EVM - Valor Agregado | Uma linha por sprint com o AgileEVM completo. O time preenche só PP, PC e PA (amarelo) ao fim de cada sprint, a partir do Zenhub.
EVM - Velocity | Velocity por sprint e média; gráfico de planejado × concluído.
EVM - Índices e Burndown | SPI, CPI e burndown por sprint, com gráficos.
Rotina
Fim de cada sprint | 1) Copiar PP, PC e PA do Zenhub para a aba EVM - Valor Agregado (o dashboard mostra os números prontos). 2) Se alguém saiu/entrou, ajustar a aba Planejamento. 3) (Opcional) lançar as horas.
Abertura de release | Congelar o PRP linha de base na aba Sumário EVM (R2 na planning de 28/09; R3 na de 26/10).
Dashboard
Publicar | Arquivo → Compartilhar → Publicar na Web → escolher a aba → CSV. Publicar: Custos, Planejamento, Horas, Sumário EVM, EVM - Valor Agregado e EVM - Velocity, e colar os links em Analytics/config.py.

## Custos
chave | grupo | item | valor | unidade | fonte | cálculo
custo_anual_aluno | Disciplina (UnB) | Custo anual de um aluno de universidade federal | 52533 | R$/ano | Valor de referência da planilha de custos do MeasureSoftGram 2026.1 (custo médio anual por aluno de universidade federal). | premissa
creditos_ano | Disciplina (UnB) | Créditos cursados por ano | 40 | créditos | Planilha de custos 2026.1. | premissa
custo_credito | Disciplina (UnB) | Custo de um crédito |  | R$ |  | custo_anual_aluno ÷ creditos_ano
creditos_eps | Disciplina (UnB) | Créditos de EPS | 4 | créditos | Plano de ensino EPS 2026.2: 60 h, 4 créditos. | premissa
custo_eps | Disciplina (UnB) | Custo de cursar EPS no semestre |  | R$ |  | custo_credito × creditos_eps
semanas_semestre | Disciplina (UnB) | Semanas do semestre | 18 | semanas | Cronograma EPS 2026.2 (10/08 a 14/12). | premissa
custo_eps_semana | Disciplina (UnB) | Custo de EPS por semana |  | R$/semana |  | custo_eps ÷ semanas_semestre
horas_remotas_semana | Trabalho remoto | Horas de trabalho remoto por semana | 10 | h/semana | Premissa de 2026.1 (10 h remotas). Confirmar com o time. | premissa
tarifa_kwh | Trabalho remoto | Tarifa de energia | 0.83 | R$/kWh | Neoenergia Brasília (planilha de custos 2026.1). | premissa
potencia_computador | Trabalho remoto | Consumo do computador | 40 | W | Notebook: 35 a 40 W (planilha de custos 2026.1). | premissa
potencia_modem | Trabalho remoto | Consumo do modem | 12 | W | Modem: 8 a 12 W (planilha de custos 2026.1). | premissa
energia_semana | Trabalho remoto | Energia por semana |  | R$/semana |  | (W computador + W modem) ÷ 1000 × tarifa × horas remotas
internet_mes | Trabalho remoto | Internet por mês | 99.9 | R$/mês | Plano Claro 600 Mb (planilha de custos 2026.1). | premissa
internet_semana | Trabalho remoto | Internet por semana |  | R$/semana |  | internet_mes × 12 ÷ 52
valor_notebook | Equipamento | Notebook de referência | 3665.56 | R$ | Acer Aspire 5, Ryzen 5, 16 GB (planilha de custos 2026.1). | premissa
vida_util_meses | Equipamento | Vida útil | 60 | meses | 5 anos (planilha de custos 2026.1). | premissa
depreciacao_semana | Equipamento | Depreciação por semana |  | R$/semana |  | valor_notebook ÷ vida útil em semanas
deploy_semana | Infraestrutura | Deploy (servidor) | 0 | R$/semana | Deploy no LAPPIS, sem custo (planilha de custos 2026.1). Atualizar se contratar serviço. | premissa
dominio_ano | Infraestrutura | Domínio | 0 | R$/ano | Sem domínio próprio em 2026.2 (docs no GitHub Pages). Em 2026.1: R$ 49,99/ano. | premissa
infra_semana | Infraestrutura | Infraestrutura por semana |  | R$/semana |  | deploy_semana + dominio_ano ÷ 52
horas_presenciais_semana | Resultado | Horas presenciais por semana | 4 | h/semana | Aula de segunda (plano de ensino). | premissa
horas_semana_total | Resultado | Horas por integrante por semana |  | h/semana |  | horas remotas + presenciais
custo_membro_semana | Resultado | Custo de um integrante por semana |  | R$/semana |  | EPS + energia + internet + depreciação
custo_hora | Resultado | Custo por hora de trabalho |  | R$/h |  | custo_membro_semana ÷ horas por semana. Converte horas reais (aba Horas) em R$.
integrantes | Resultado | Integrantes no time |  | pessoas | Aba Planejamento. | contagem de nomes na aba Planejamento
bac_total | Resultado | Orçamento total do projeto (BAC) |  | R$ | Aba Planejamento. | soma do custo planejado de todas as semanas
Note on A1: Nome usado pelas fórmulas e pelo dashboard. Não renomear.
Note on D1: Amarelo = premissa (pode ajustar). Azul-claro = calculado.
Note on F1: De onde veio o valor.
Note on G1: Como o valor é calculado.

## Planejamento
Integrante | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | Semanas ativas
Alexandre de Sanana Beck | bar: 2026-08-24 to 2026-11-23
Antônio José Magalhães Leão Júnior | bar: 2026-08-24 to 2026-11-23
Daniel Ferreira Santos Rabelo | bar: 2026-08-24 to 2026-11-23
Diego Carlito Rodrigues de Souza | bar: 2026-08-24 to 2026-11-23
Diogo Rodrigues Barboza | bar: 2026-08-24 to 2026-11-23
Gabriel Marques de Souza | bar: 2026-08-24 to 2026-11-23
Gabriel Moura | bar: 2026-08-24 to 2026-11-23
Guilherme Storch | bar: 2026-08-24 to 2026-11-23
Gustavo Roberto Silva de Melo | bar: 2026-08-24 to 2026-11-23
Henrique Camelo Quenino | bar: 2026-08-24 to 2026-11-23
Kathlyn Lara Murussi | bar: 2026-08-24 to 2026-11-23
Lucas Bottino | bar: 2026-08-24 to 2026-11-23
Luciano Freitas | bar: 2026-08-24 to 2026-11-23
Luiza Maluf | bar: 2026-08-24 to 2026-11-23
Manoel Felipe Teixeira Neto | bar: 2026-08-24 to 2026-11-23
Marcos Antonio Teles de Castilhos | bar: 2026-08-24 to 2026-11-23
Milena Fernandes Rocha | bar: 2026-08-24 to 2026-11-23
Nathan Benigno Ponce de Abreu | bar: 2026-08-24 to 2026-11-23
Pedro Sena Barbosa Holtz Yen | bar: 2026-08-24 to 2026-11-23
Wallyson Souza | bar: 2026-08-24 to 2026-11-23
Integrantes ativos
Custo planejado da semana (R$)
Release | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R2 | R2 | R2 | R2 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3
Sprint | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Note on A1: Um nome por linha. Para quem sair do time, trocar o 1 por 0 a partir da semana de saída.
Note on P1: Quantas semanas a pessoa está no time.
Note on A33: Custo da semana = integrantes ativos × custo de um integrante por semana (aba Custos) + infraestrutura.

## Horas
Sprint | Integrante | Horas | Observação
1 | Alexandre de Sanana Beck
1 | Antônio José Magalhães Leão Júnior
1 | Daniel Ferreira Santos Rabelo
1 | Diego Carlito Rodrigues de Souza
1 | Diogo Rodrigues Barboza
1 | Gabriel Marques de Souza
1 | Gabriel Moura
1 | Guilherme Storch
1 | Gustavo Roberto Silva de Melo
1 | Henrique Camelo Quenino
1 | Kathlyn Lara Murussi
1 | Lucas Bottino
1 | Luciano Freitas
1 | Luiza Maluf
1 | Manoel Felipe Teixeira Neto
1 | Marcos Antonio Teles de Castilhos
1 | Milena Fernandes Rocha
1 | Nathan Benigno Ponce de Abreu
1 | Pedro Sena Barbosa Holtz Yen
1 | Wallyson Souza
2 | Alexandre de Sanana Beck
2 | Antônio José Magalhães Leão Júnior
2 | Daniel Ferreira Santos Rabelo
2 | Diego Carlito Rodrigues de Souza
2 | Diogo Rodrigues Barboza
2 | Gabriel Marques de Souza
2 | Gabriel Moura
2 | Guilherme Storch
2 | Gustavo Roberto Silva de Melo
2 | Henrique Camelo Quenino
2 | Kathlyn Lara Murussi
2 | Lucas Bottino
2 | Luciano Freitas
2 | Luiza Maluf
2 | Manoel Felipe Teixeira Neto
2 | Marcos Antonio Teles de Castilhos
2 | Milena Fernandes Rocha
2 | Nathan Benigno Ponce de Abreu
2 | Pedro Sena Barbosa Holtz Yen
2 | Wallyson Souza
3 | Alexandre de Sanana Beck
3 | Antônio José Magalhães Leão Júnior
3 | Daniel Ferreira Santos Rabelo
3 | Diego Carlito Rodrigues de Souza
3 | Diogo Rodrigues Barboza
3 | Gabriel Marques de Souza
3 | Gabriel Moura
3 | Guilherme Storch
3 | Gustavo Roberto Silva de Melo
3 | Henrique Camelo Quenino
3 | Kathlyn Lara Murussi
3 | Lucas Bottino
3 | Luciano Freitas
3 | Luiza Maluf
3 | Manoel Felipe Teixeira Neto
3 | Marcos Antonio Teles de Castilhos
3 | Milena Fernandes Rocha
3 | Nathan Benigno Ponce de Abreu
3 | Pedro Sena Barbosa Holtz Yen
3 | Wallyson Souza
4 | Alexandre de Sanana Beck
4 | Antônio José Magalhães Leão Júnior
4 | Daniel Ferreira Santos Rabelo
4 | Diego Carlito Rodrigues de Souza
4 | Diogo Rodrigues Barboza
4 | Gabriel Marques de Souza
4 | Gabriel Moura
4 | Guilherme Storch
4 | Gustavo Roberto Silva de Melo
4 | Henrique Camelo Quenino
4 | Kathlyn Lara Murussi
4 | Lucas Bottino
4 | Luciano Freitas
4 | Luiza Maluf
4 | Manoel Felipe Teixeira Neto
4 | Marcos Antonio Teles de Castilhos
4 | Milena Fernandes Rocha
4 | Nathan Benigno Ponce de Abreu
4 | Pedro Sena Barbosa Holtz Yen
4 | Wallyson Souza
Note on A1: Número da sprint (1 a 12).
Note on B1: Nome igual ao da aba Planejamento.
Note on C1: Horas dedicadas ao projeto na sprint: aula, reuniões, código, revisão, documentação. Opcional: sem horas, o AC da sprint usa o custo planejado (como em 2026.1).

## Sumário EVM
Release | Entrega | Início | Fim | Sprints (L) | Semanas | PRP linha de base | PRP atual | Pontos concluídos (RPC) | Orçamento (BAC) | PV | EV | AC | SPI | CPI | Término estimado (RD) | Observação
R1 | 2026-09-28 |  |  |  |  | 6 | [9 empty] | Linha de base reconstituída: pontos da sprint 1 no Zenhub. Escopo foi entrando nas sprints 2 e 3 (PA).
R2 | 2026-10-26 | [14 empty] | Congelar o PRP na planning de 28/09.
R3 | 2026-11-30 | [14 empty] | Congelar o PRP na planning de 26/10.
Total
Fórmulas (Sulaiman, Barton & Blackburn, 2006 — AgileEVM):
PPC = semanas decorridas da release ÷ semanas da release (é o n/L do artigo, ponderado porque as sprints 1 e 2 têm 2 semanas)
APC = RPC ÷ PRP PV = PPC × BAC EV = APC × BAC AC = custo real acumulado (horas × custo/hora; sem horas, custo planejado)
SPI = EV ÷ PV CPI = EV ÷ AC SV = EV − PV CV = EV − AC ETC = (BAC − EV) ÷ CPI EAC = AC + ETC
RD (término estimado) = início da release + duração ÷ SPI
Note on B1: Data da release no plano de ensino.
Note on C1: Início da primeira sprint da release (aba EVM - Valor Agregado).
Note on D1: Fim da última sprint da release.
Note on E1: Quantidade de sprints da release.
Note on G1: Planned Release Points: pontos planejados para a release, congelados na planning de abertura. R1: sem linha de base (sequenciador da Lean Inception não fechou) — usamos os pontos comprometidos na sprint 1.
Note on H1: Linha de base + pontos adicionados (PA) até a última sprint preenchida.
Note on I1: Release Points Completed até a última sprint preenchida.
Note on J1: Budget at Completion = soma do custo planejado das semanas da release (aba Planejamento).
Note on K1: Planned Value na última sprint preenchida.
Note on L1: Earned Value na última sprint preenchida.
Note on M1: Actual Cost na última sprint preenchida.
Note on N1: EV ÷ PV. < 1 = atrasado.
Note on O1: EV ÷ AC. < 1 = gastando mais do que entrega.
Note on P1: Data em que a release terminaria no ritmo atual: início + duração ÷ SPI.

## EVM - Valor Agregado
Release | Sprint (n) | Início da sprint | Fim da sprint | Semanas | Issues | Pontos planejados (PP) | Pontos concluídos (PC) | Pontos adicionados (PA) | Planned Release Points (PRP) | Release Points Completed (RPC) | Actual Percent Complete (APC) | Planned Percent Complete (PPC) | Budget at Completion (BAC) | Sprint Cost (SC) | Planned Value (PV) | Horas reais | Custo da sprint | Actual Cost (AC) | Origem do AC | Earned Value (EV) | Cost Variance (CV) | Schedule Variance (SV) | Cost Performance Index (CPI) | Schedule Performance Index (SPI) | Estimate to Complete (ETC) | Estimate at Completion (EAC) | Release Date (RD)
R1 | 1 | 2026-08-24 | 2026-09-06 |  | DOC#15, DOC#38 | 6 | 1 | 0
R1 | 2 | 2026-09-07 | 2026-09-20 |  | DOC#1, #3, #11, #17, #18, #38; Service#3 | 17 | 0 | 12
R1 | 3 | 2026-09-21 | 2026-09-27 |  | 45 issues (ver sprint Sep 21-27 no Zenhub) | 132 | 10 | 115
R2 | 4 | 2026-09-28 | 2026-10-04
R2 | 5 | 2026-10-05 | 2026-10-11
R2 | 6 | 2026-10-12 | 2026-10-18
R2 | 7 | 2026-10-19 | 2026-10-25
R3 | 8 | 2026-10-26 | 2026-11-01
R3 | 9 | 2026-11-02 | 2026-11-08
R3 | 10 | 2026-11-09 | 2026-11-15
R3 | 11 | 2026-11-16 | 2026-11-22
R3 | 12 | 2026-11-23 | 2026-11-29
Amarelo: preencher ao fim de cada sprint com os números do Zenhub (o dashboard mostra os valores prontos na aba Velocity e Burndown → Conferência com o Zenhub). Azul-claro: calculado.
Note on C1: Calendário do Zenhub.
Note on E1: (fim − início + 1) ÷ 7
Note on F1: Principais US/Tasks da sprint (Zenhub).
Note on G1: Fonte: Zenhub, ao fim da sprint. Soma das estimativas das US (Feature), Tasks e Bugs da sprint. Não contam Épicos, Sub-tasks, PRs nem Task que tem Task filha.
Note on H1: Fonte: Zenhub. Pontos das issues fechadas (Closed) ou no pipeline Done ao fim da sprint. Issue que passa para a sprint seguinte conta como concluída só na sprint em que fechou.
Note on I1: Pontos de issues novas que entraram na release nesta sprint (não estavam no PRP).
Note on J1: PRP linha de base (Sumário EVM) + soma do PA da release até esta sprint.
Note on K1: Soma do PC da release até esta sprint.
Note on L1: RPC ÷ PRP
Note on M1: Semanas da release até esta sprint ÷ semanas da release.
Note on N1: Orçamento da release (Sumário EVM).
Note on O1: Custo planejado das semanas da sprint (aba Planejamento, linha 33).
Note on P1: PPC × BAC
Note on Q1: Soma da aba Horas para a sprint.
Note on R1: Com horas: horas × custo/hora (aba Custos). Sem horas: SC (custo planejado).
Note on S1: Soma do custo das sprints da release até esta.
Note on T1: horas reais ou estimado (custo planejado).
Note on U1: APC × BAC
Note on V1: EV − AC. Negativo = acima do custo.
Note on W1: EV − PV. Negativo = atrasado.
Note on X1: EV ÷ AC
Note on Y1: EV ÷ PV (= APC ÷ PPC)
Note on Z1: (BAC − EV) ÷ CPI
Note on AA1: AC + ETC
Note on AB1: Término estimado da release: início + duração ÷ SPI.

## EVM - Velocity
Sprint | Release | Semanas | Pontos planejados (PP) | Pontos concluídos (PC) | Velocity | Pontos por semana | Velocity média | Taxa de conclusão
Note on D1: Da aba EVM - Valor Agregado.
Note on E1: Da aba EVM - Valor Agregado.
Note on F1: Velocity da sprint = PC (pontos entregues).
Note on G1: PC ÷ semanas. Compara sprints de 2 semanas com as de 1 semana.
Note on H1: Média dos pontos por semana das sprints preenchidas até esta.
Note on I1: PC ÷ PP. Meta ≥ 80%.

## EVM - Índices e Burndown
Sprint | Release | SPI | CPI | Referência (1,0) | PRP | Pontos restantes | Restante ideal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Note on C1: Da aba EVM - Valor Agregado. 1,00 = no prazo.
Note on D1: Da aba EVM - Valor Agregado. 1,00 = no custo.
Note on G1: PRP − RPC: quanto falta da release.
Note on H1: PRP × (1 − PPC): quanto deveria faltar se o ritmo fosse o planejado.