## Leia-me
MeasureSoftGram 2026.2 · Riscos e Decisões
Plano de riscos no formato de 2026.1 (escalas 1 a 5, EAR, causa, consequência, prevenção e contingência), com o monitoramento por sprint que alimenta o dashboard. Passe o mouse nos títulos das colunas para ver o que cada uma significa.
Cores
Amarelo | Dado preenchido pelo time.
Azul-claro | Calculado. Não digitar por cima.
Abas
Escalas | Escala de probabilidade, de impacto e faixas de exposição.
Riscos | Identificação e plano de resposta de cada risco. P, I e exposição atuais vêm da última avaliação no Monitoramento.
Monitoramento | Uma linha por risco por sprint avaliada. É o histórico que mostra se o risco está subindo ou caindo.
Matriz | Matriz 5×5 calculada a partir das avaliações atuais.
Decisões | Decisões tomadas a partir do dashboard: contexto, decisão, evidência, critério de sucesso e resultado. A disciplina pede ≥ 3 na R2 e ≥ 5 na R3.
Rotina
Toda planning | Reavaliar os riscos ativos: acrescentar uma linha por risco no Monitoramento com a sprint, P e I. Risco novo: criar na aba Riscos e avaliar no Monitoramento.
Decisão nova | Registrar na aba Decisões e citar o gráfico do dashboard que a motivou.
Origem dos riscos
27/09/2026 | R01 a R14 identificados a partir do diagnóstico do ecossistema (docs/diagnostico), das métricas do SonarCloud e da CI (Analytics/data) e do quadro do Zenhub. Responsável = quem está na issue que trata o risco. Proposta para o time validar.
Dashboard
Publicar | Arquivo → Compartilhar → Publicar na Web → CSV das abas Riscos, Monitoramento e Decisões; colar os links em Analytics/config.py.

## Escalas
Escalas usadas no plano de riscos (mesmas de 2026.1)
Probabilidade
Nível | Descrição | Chance de ocorrer
1 | Muito baixa | 0 a 19%
2 | Baixa | 20 a 39%
3 | Média | 40 a 59%
4 | Alta | 60 a 79%
5 | Muito alta | 80 a 100%
Impacto
Nível | Descrição | Efeito no projeto
1 | Muito baixo | Quase imperceptível; sem efeito em prazo, custo ou qualidade
2 | Baixo | Atraso ou retrabalho pequeno, absorvido na própria sprint
3 | Médio | Afeta uma entrega da release; exige replanejar tasks
4 | Alto | Compromete um critério da release ou a nota de qualidade
5 | Muito alto | Impede a entrega da release ou expõe dado de usuário
Exposição = Probabilidade × Impacto
Faixa | Nível | O que fazer
1 a 5 | Baixo | Aceitar e acompanhar
6 a 12 | Médio | Plano de resposta com responsável
15 a 25 | Elevado | Resposta imediata; revisar em toda sprint

## Riscos
ID | Categoria (EAR) | Risco | Causa | Consequência | Gatilho | Resposta | Ação preventiva | Contingência | Responsável | Status | Identificado em | Última sprint avaliada | Probabilidade atual | Impacto atual | Exposição atual | Nível
R01 | Técnico | Motor de cálculo publicado não corresponde ao código versionado | Core versionado em 1.5.3, PyPI com msgram-core 1.5.4 publicado de código fora do repositório; Service usa 1.4.9 | Nota de qualidade não reproduzível; CLI e Web dão resultados diferentes para o mesmo projeto | Teste de regressão entre CLI e Service com notas diferentes | Mitigar | TASK05.03 (DOC#50): padronizar msgram-core 1.5.4 no Service e na CLI (PRs Service#19 e CLI#4) | Congelar a versão do Core usada na homologação e documentar a divergência na R1 | Nathan Benigno Ponce de Abreu | Aberto | 2026-09-27
R02 | Técnico | Endpoint público expõe e-mail de todos os usuários | GET /users/ do Service sem autenticação (diagnóstico, gravidade Crítico) | Vazamento de dado pessoal (LGPD) no ambiente publicado | Endpoint respondendo sem token em homologação | Mitigar | BUG05.01 (DOC#52): corrigir falhas de segurança MSG-03, MSG-12 e MSG-13; Django já atualizado para 5.2 LTS (Service#3) | Desativar a rota em homologação até a correção | Marcos Antonio Teles de Castilhos | Aberto | 2026-09-27
R03 | Técnico | Nenhum portão de qualidade bloqueante nos repositórios | CI não é exigida antes do merge e o Service não define fail_under de cobertura | Regressões e queda de cobertura entram na develop sem aviso | PR mergeado com CI falhando ou sem rodar | Mitigar | DOC#74: governança de branches, portões de CI e gestão de secrets nos repositórios centrais | Revisão manual obrigatória da CI no template de PR | Luciano Freitas | Aberto | 2026-09-27
R04 | Organizacional | Coordenação técnica entre squads que atravessam repositórios | Fatias verticais tocam vários repositórios (ex.: dívida técnica em Action, Parser, CLI e Front) | Tasks bloqueadas esperando outro repositório; retrabalho de integração | Issue bloqueada por outra de outro repositório por mais de uma sprint | Mitigar | Modelo de squads por release (docs/planejamento/squads) e dependências registradas no Zenhub (blocking) | Sessão de integração na planning de segunda | Milena Fernandes Rocha | Aberto | 2026-09-27
R05 | Gerencial | Objetivo do semestre ainda não fechado com o PO | Primeira reunião com o PO foi expositiva; Visão do Produto ainda em andamento (DOC#18) | Backlog priorizado sem validação; risco de entregar o que o PO não espera | US voltando de 'Aguardando validação do PO (DoR)' | Mitigar | Pauta preparada para a reunião semanal com o PO; validar Visão do Produto e Canvas MVP | Escalar ao professor se não houver validação até a R2 | Guilherme Storch | Aberto | 2026-09-27
R06 | Organizacional | Desbalanceamento de contribuições num time de 20 pessoas | Time grande com níveis de conhecimento diferentes (aba Habilidades); várias issues sem responsável | Concentração de carga e avaliação individual prejudicada na R2 (contribuições equilibradas) | Integrante sem horas ou sem issue atribuída na sprint | Aceitar | Acompanhar horas por integrante (aba Horas) e issues por pessoa no dashboard | Redistribuir tasks na planning seguinte | Milena Fernandes Rocha | Em monitoramento | 2026-09-27
R07 | Técnico | Métricas de repositórios publicadas em repos de semestres anteriores | metrics.yml de alguns repositórios ainda publica no repositório central (MeasureSoftGram-Core aparece junto do 2026.2-Core) | Dashboard com dado misturado ou faltando | Arquivo de métricas com prefixo sem '2026.2-' em Analytics/data | Mitigar | DOC#14 (organização dos repositórios): apontar o metrics.yml de todos para o docs-eps de 2026.2 | Filtrar no dashboard só repositórios 2026.2 | Milena Fernandes Rocha | Aberto | 2026-09-27
R08 | Técnico | Cobertura abaixo da meta de 85% em Front (80,4%), Service (82,4%) e Action (82,7%) | Suítes herdadas sem manutenção desde 2024 e sem portão de cobertura | Critério da R1 (cobertura ≥ 85%) não atendido em 3 de 7 repositórios | Cobertura abaixo de 85% na última coleta do SonarCloud | Mitigar | TASK03.02 (DOC#57): saneamento do backlog técnico; testes nos componentes com menor cobertura (painel do dashboard) | Priorizar testes do Front e do Service na sprint 4 | Antônio José Magalhães Leão Júnior | Aberto | 2026-09-27
R09 | Técnico | Taxa de falha da CI em 35% (65 de 188 execuções), com Service em 45% e Action em 41% | Workflows antigos (actions descontinuadas) e metrics.yml falhando no Front e no Service | Time aprende a ignorar a CI; métricas deixam de ser coletadas | Taxa de falha acima de 20% no dashboard | Mitigar | TASK03.01 (DOC#73) e DOC#74: atualizar workflows e corrigir o metrics.yml | Rodar o metrics.yml manualmente (workflow_dispatch) antes de cada release | Luciano Freitas | Aberto | 2026-09-27
R10 | Gerencial | Sequenciador da Lean Inception atrasado frente ao cronograma | Sequenciador previsto para 24/08 não fechou | R1 sem linha de base de escopo (PRP); fatias verticais não decompostas na EAP | Planning da release sem US priorizadas | Mitigar | EAP com pacotes de planejamento; linha de base da R2 congelada na planning de 28/09 | Usar o PRP reconstituído do Zenhub na R1 e declarar no dashboard | Guilherme Storch | Materializado | 2026-09-27
R11 | Técnico | AI e Plugin sem projeto válido no SonarCloud | A coleta do metrics.yml grava erro de component key para AI e Plugin | Qualidade de 2 dos 9 módulos fica invisível no dashboard e na avaliação | Arquivo de coleta com 'Component key' em vez de métricas | Mitigar | Criar os projetos no SonarCloud da organização e corrigir a chave no metrics.yml | Declarar no dashboard os módulos sem métrica | Antônio José Magalhães Leão Júnior | Aberto | 2026-09-27
R12 | Técnico | Rating de segurança E no Plugin e C no Service (SonarCloud) | Vulnerabilidades apontadas pelo SonarCloud na última coleta (security_rating 5 no Plugin, 3 no Service) | Produto publicado com vulnerabilidade conhecida | security_rating acima de 1 (A) em qualquer repositório | Mitigar | Revisar os security hotspots do Plugin e do Service e corrigir as vulnerabilidades | Não publicar nova versão do Plugin até o rating voltar para A | Nathan Benigno Ponce de Abreu | Aberto | 2026-09-27
R13 | Gerencial | Quadro do Zenhub desatualizado invalida velocity e EVM | Até 27/09: issues sem estimativa e fechadas fora do Done; mover issue fechada para o Done reabre a issue no Zenhub | Velocity, burndown e SPI da R1 em zero; indicadores não servem para decidir | Painel 'Confiabilidade do dado do Zenhub' com pendências | Mitigar | 27/09: todas as issues da R1 estimadas; issue fechada passa a contar como feita onde estiver (decisão D2) | Planning de 28/09 dedicada a sanear o quadro antes de abrir a R2 | Milena Fernandes Rocha | Em monitoramento | 2026-09-27
R14 | Gerencial | Horas reais não registradas pela equipe | Registro de horas criado só em 27/09; sprints 1 a 3 sem dado | Sem custo real (AC) não há CPI nem EAC; exigência da disciplina não atendida | Integrantes sem horas na aba Horas após a planning | Mitigar | Lançar horas toda segunda na planning (decisão D3) | Declarar o período sem dado no dashboard; não estimar retroativamente | Daniel Ferreira Santos Rabelo | Aberto | 2026-09-27
Note on B1: Estrutura Analítica de Riscos: Técnico, Gerencial, Organizacional ou Externo.
Note on D1: Por que o risco existe. Cite a evidência (diagnóstico, SonarCloud, CI, Zenhub).
Note on F1: Sinal observável de que o risco está acontecendo.
Note on G1: Evitar, Mitigar, Transferir, Aceitar ou Escalar (PMBOK).
Note on H1: O que fazemos antes (de preferência uma issue do Zenhub).
Note on I1: O que fazemos se acontecer.
Note on K1: Aberto, Em monitoramento, Materializado ou Encerrado.
Note on M1: Maior sprint com avaliação deste risco na aba Monitoramento.
Note on N1: Probabilidade na última avaliação (aba Monitoramento).
Note on O1: Impacto na última avaliação (aba Monitoramento).
Note on P1: Probabilidade × Impacto.
Note on Q1: 1 a 5 Baixo · 6 a 12 Médio · 15 a 25 Elevado.

## Monitoramento
ID do risco | Sprint | Data da revisão | Probabilidade (1 a 5) | Impacto (1 a 5) | Exposição | Nível | Status | Observação
R01 | 3 | 2026-09-27 | 4 | 4 |  |  | Aberto | Avaliação inicial (identificação dos riscos em 27/09, fim da sprint 3).
R02 | 3 | 2026-09-27 | 4 | 5 |  |  | Aberto | Avaliação inicial (identificação dos riscos em 27/09, fim da sprint 3).
R03 | 3 | 2026-09-27 | 4 | 3 |  |  | Aberto | Avaliação inicial (identificação dos riscos em 27/09, fim da sprint 3).
R04 | 3 | 2026-09-27 | 3 | 3 |  |  | Aberto | Avaliação inicial (identificação dos riscos em 27/09, fim da sprint 3).
R05 | 3 | 2026-09-27 | 3 | 4 |  |  | Aberto | Avaliação inicial (identificação dos riscos em 27/09, fim da sprint 3).
R06 | 3 | 2026-09-27 | 3 | 3 |  |  | Em monitoramento | Avaliação inicial (identificação dos riscos em 27/09, fim da sprint 3).
R07 | 3 | 2026-09-27 | 4 | 3 |  |  | Aberto | Avaliação inicial (identificação dos riscos em 27/09, fim da sprint 3).
R08 | 3 | 2026-09-27 | 4 | 3 |  |  | Aberto | Avaliação inicial (identificação dos riscos em 27/09, fim da sprint 3).
R09 | 3 | 2026-09-27 | 4 | 3 |  |  | Aberto | Avaliação inicial (identificação dos riscos em 27/09, fim da sprint 3).
R10 | 3 | 2026-09-27 | 5 | 4 |  |  | Materializado | Avaliação inicial (identificação dos riscos em 27/09, fim da sprint 3).
R11 | 3 | 2026-09-27 | 5 | 3 |  |  | Aberto | Avaliação inicial (identificação dos riscos em 27/09, fim da sprint 3).
R12 | 3 | 2026-09-27 | 4 | 4 |  |  | Aberto | Avaliação inicial (identificação dos riscos em 27/09, fim da sprint 3).
R13 | 3 | 2026-09-27 | 5 | 3 |  |  | Em monitoramento | Avaliação inicial (identificação dos riscos em 27/09, fim da sprint 3).
R14 | 3 | 2026-09-27 | 4 | 3 |  |  | Aberto | Avaliação inicial (identificação dos riscos em 27/09, fim da sprint 3).
Note on A1: Mesmo ID da aba Riscos.
Note on B1: Sprint em que o risco foi reavaliado (1 a 12). Reavaliar todos os riscos ativos na planning.
Note on D1: Ver aba Escalas.
Note on E1: Ver aba Escalas.
Note on F1: Probabilidade × Impacto.
Note on I1: O que mudou desde a última avaliação.

## Matriz
Matriz de probabilidade × impacto (riscos não encerrados, última avaliação)
Probabilidade →
| Impacto ↓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5
4
3
2
1
Cada célula conta os riscos com aquela probabilidade e impacto na última avaliação. Verde: baixo · amarelo: médio · vermelho: elevado.
Riscos ativos
Exposição elevada
Materializados
Note on C5: Exposição 1×5 = 5
Note on D5: Exposição 2×5 = 10
Note on E5: Exposição 3×5 = 15
Note on F5: Exposição 4×5 = 20
Note on G5: Exposição 5×5 = 25
Note on C6: Exposição 1×4 = 4
Note on D6: Exposição 2×4 = 8
Note on E6: Exposição 3×4 = 12
Note on F6: Exposição 4×4 = 16
Note on G6: Exposição 5×4 = 20
Note on C7: Exposição 1×3 = 3
Note on D7: Exposição 2×3 = 6
Note on E7: Exposição 3×3 = 9
Note on F7: Exposição 4×3 = 12
Note on G7: Exposição 5×3 = 15
Note on C8: Exposição 1×2 = 2
Note on D8: Exposição 2×2 = 4
Note on E8: Exposição 3×2 = 6
Note on F8: Exposição 4×2 = 8
Note on G8: Exposição 5×2 = 10
Note on C9: Exposição 1×1 = 1
Note on D9: Exposição 2×1 = 2
Note on E9: Exposição 3×1 = 3
Note on F9: Exposição 4×1 = 4
Note on G9: Exposição 5×1 = 5

## Decisões
Data | Sprint | Tipo | Indicador | Contexto e dado | Decisão | Evidência | Critério de sucesso | Resultado | Status
2026-09-27 | 3 | Gerencial | Calendário de sprints | Três calendários em uso (planilha antiga quinzenal com R1 até 04/10, Zenhub e página de Planejamento). Só o do Zenhub fecha nas datas das releases. | Adotar o calendário do Zenhub como linha de base: R1 com 3 sprints, R2 com 4 e R3 com 5. | Aba Sprints; Analytics/planilhas/sprints.csv; docs/planejamento/decisoes.mdx (D1) | Todas as sprints até 29/11 criadas no Zenhub com as mesmas datas da planilha |  | Vigente
2026-09-27 | 3 | Gerencial | Velocity / pontos em Done | Zenhub em 27/09: 0 pontos em Done na R1, issues sem estimativa e issues fechadas fora do Done. Mover uma issue fechada para o Done reabre a issue. | Feito = issue fechada (Closed) ou no pipeline Done. Nunca mover issue fechada. Story points só em US, Task e Bug; Épicos, Sub-tasks e Task com Task filha não pontuam. | Planilha Custos e AgileEVM (EVM - Valor Agregado, nota das colunas PP e PC); Analytics/src/gestao.py; docs/planejamento/decisoes.mdx (D2) | Zero issues sem estimativa na conferência com o Zenhub a cada planning | 27/09: 21 issues estimadas; nenhuma issue reaberta | Vigente
2026-09-27 | 3 | Gerencial | Custo (BAC e AC) | EVM sem orçamento nem custo real: não havia custo/hora definido nem registro de horas; a disciplina exige horas reais. | Usar o modelo de custo do aluno de 2026.1 (R$ 329,43 por integrante/semana; R$ 23,53/h). AC = custo planejado da sprint, trocado por horas × custo/hora quando o time registrar horas. | Planilha Custos e AgileEVM (abas Custos, Planejamento e Horas); docs/planejamento/custos.mdx; decisoes.mdx (D3) | 20 de 20 integrantes com horas na sprint 4 e CPI calculado no dashboard |  | Planejada
Note on C1: Técnica ou Gerencial.
Note on D1: Qual número do dashboard motivou a decisão.
Note on E1: O que o dado mostrou (com o valor).
Note on F1: O que o time decidiu fazer.
Note on G1: Onde está o dado: aba da planilha, gráfico do dashboard, issue, PR.
Note on H1: Como saberemos que funcionou.
Note on I1: Preencher depois: o que aconteceu com o indicador.
Note on J1: Planejada, Vigente, Concluída ou Revertida.

## Listas
Categoria (EAR) | Resposta | Status do risco | Tipo de decisão | Status da decisão | Integrantes
Técnico | Evitar | Aberto | Técnica | Planejada | Alexandre de Sanana Beck
Gerencial | Mitigar | Em monitoramento | Gerencial | Vigente | Antônio José Magalhães Leão Júnior
Organizacional | Transferir | Materializado |  | Concluída | Daniel Ferreira Santos Rabelo
Externo | Aceitar | Encerrado |  | Revertida | Diego Carlito Rodrigues de Souza
| Escalar |  |  |  | Diogo Rodrigues Barboza
Gabriel Marques de Souza
Gabriel Moura
Guilherme Storch
Gustavo Roberto Silva de Melo
Henrique Camelo Quenino
Kathlyn Lara Murussi
Lucas Bottino
Luciano Freitas
Luiza Maluf
Manoel Felipe Teixeira Neto
Marcos Antonio Teles de Castilhos
Milena Fernandes Rocha
Nathan Benigno Ponce de Abreu
Pedro Sena Barbosa Holtz Yen
Wallyson Souza