## Leia-me
Planilha de gestão do MeasureSoftGram 2026.2
Fonte de dados do Dashboard Analítico (aba Projeto). Cada aba abaixo é lida pelo app via "Publicar na web" em CSV. Definições completas em docs/metricas/modelo-de-gestao.mdx.
Legenda
Texto azul | Dado de entrada, digitado pelo time.
Fundo amarelo | Entrada obrigatória ainda não preenchida.
Fundo azul claro | Coluna calculada por fórmula. Não editar.
Abas
Custos | Modelo de custo com premissas e fontes (adaptado da planilha de 2026.1). Calcula custo por integrante/semana e custo/hora.
Parametros | Capacidade, custo/hora e regras do quadro, lidos pelo app. Capacidade e custo/hora vêm da aba Custos.
Sprints | Calendário oficial (o do Zenhub) e a release de cada sprint.
Releases | Data de entrega e linha de base de pontos (PRP) de cada release. Calcula horas planejadas e BAC.
Horas | Horas reais por integrante e sprint. Origem do custo real (AC). Uma linha por pessoa por sprint.
Riscos | Registro de riscos (PMBOK). Probabilidade e impacto de 1 a 5; exposição = P x I (1 a 25): 1-5 baixo, 6-12 médio, 15-25 elevado. Categorias EAR: Técnico, Gerencial, Organizacional, Externo.
Decisoes | Contexto e dado, decisão, evidência (PR, commit, doc), critério de sucesso e resultado. A R2 exige 3 registros e a R3 exige 5.
Resumo | Visão rápida calculada a partir das outras abas.
Integrantes, Listas | Listas usadas nos menus suspensos.
Regras de preenchimento
Cabeçalhos | Não renomear nem mover as colunas da linha 1: o app lê pelo nome. Colunas novas podem ser acrescentadas no fim.
Datas | Formato aaaa-mm-dd (ex.: 2026-09-28).
Horas | Número, vírgula ou ponto como decimal. Exemplo de linha: sprint 4 ¦ Milena Fernandes Rocha ¦ 6,5 ¦ pareamento no Parser
PRP | Congelado na planning de abertura da release: soma dos pontos das US/Tasks comprometidas. Não alterar depois; escopo novo entra como PA automaticamente.
Rotina
Toda segunda (planning) | Cada integrante lança as horas da semana anterior na aba Horas.
Abertura de release | Preencher prp_linha_de_base em Releases.
Toda retrospectiva | Revisar Riscos (status, última revisão) e registrar Decisões.
Publicar para o app
Passo 1 | Arquivo > Compartilhar > Publicar na web.
Passo 2 | Para cada aba lida pelo app (Parametros, Sprints, Releases, Horas, Riscos, Decisoes): escolher a aba e o formato CSV, clicar em Publicar e copiar o link.
Passo 3 | Colar cada link em Analytics/config.py, na chave de mesmo nome.

## Resumo
Resumo do projeto
Calculado a partir das abas Custos, Releases, Horas, Riscos e Decisoes.
Release | Entrega | PRP (pontos) | Horas planejadas | Horas reais | % horas usadas
Riscos | Quantidade
Abertos
Em monitoramento
Materializados
Encerrados
Exposição elevada (15 ou mais)
Sem responsável
Horas | Valor
Total registrado
Integrantes sem horas
Decisões registradas
Custos | Valor
Custo por integrante/semana
Custo/hora
Custo planejado R1 (BAC)
Custo planejado R2 (BAC)
Custo planejado R3 (BAC)
Custo planejado total

## Custos
item | valor | unidade | fonte
Custo do aluno para a UnB
custo_anual_aluno | 52533 | R$/ano | Custo anual por aluno de universidade federal. Valor usado na planilha de custos do MeasureSoftGram 2026.1; atualizar se houver dado mais recente.
creditos_ano | 40 | créditos/ano | Carga anual média de créditos (planilha de custos 2026.1).
custo_credito |  | R$/crédito | custo_anual_aluno / creditos_ano
creditos_eps | 4 | créditos | EPS: 60 h, 4 créditos (plano de ensino).
custo_eps |  | R$/semestre | custo_credito x creditos_eps
semanas_semestre | 18 | semanas | Cronograma EPS 2026.2: 10/08 a 14/12.
custo_eps_semana |  | R$/semana | custo_eps / semanas_semestre
Trabalho remoto (energia e internet)
tarifa_kwh | 0.83 | R$/kWh | Tarifa Neoenergia Brasília (planilha de custos 2026.1).
potencia_computador | 40 | W | Consumo médio de notebook (planilha de custos 2026.1: 35 a 40 W).
potencia_modem | 12 | W | Consumo médio de modem (planilha de custos 2026.1: 8 a 12 W).
horas_remotas_semana | 10 | h/semana | Premissa de 2026.1: 10 h remotas por semana. Confirmar com o time.
energia_semana |  | R$/semana | (potências em kW) x tarifa x horas remotas
internet_mes | 99.9 | R$/mês | Plano de 600 Mb (planilha de custos 2026.1).
internet_semana |  | R$/semana | internet_mes x 12 / 52
Equipamento
valor_notebook | 3665.56 | R$ | Notebook de referência Acer Aspire 5, Ryzen 5, 16 GB (planilha de custos 2026.1).
vida_util_meses | 60 | meses | Vida útil de 5 anos (planilha de custos 2026.1).
depreciacao_semana |  | R$/semana | valor_notebook / vida útil em semanas
Resultado por integrante
horas_presenciais_semana | 4 | h/semana | Aula de segunda (plano de ensino).
horas_semana_total |  | h/semana | horas remotas + presenciais. Vai para Parametros.horas_semana_pessoa.
custo_membro_semana |  | R$/semana | EPS + energia + internet + depreciação
custo_hora |  | R$/hora | custo_membro_semana / horas_semana_total. Vai para Parametros.custo_hora.
Infraestrutura
infraestrutura_semana | 0 | R$/semana | Deploy no LAPPIS, documentação no GitHub Pages e imagens no Docker Hub: sem custo (planilha de custos 2026.1). Atualizar se houver domínio ou serviço pago.

## Parametros
parametro | valor | unidade | fonte
pessoas |  | integrantes | Contagem da aba Integrantes
horas_semana_pessoa |  | horas/semana | Da aba Custos (horas presenciais + remotas)
custo_hora |  | R$/hora | Da aba Custos (modelo de custo do aluno, adaptado de 2026.1)
criterio_feito | Done | pipeline do Zenhub | Decisão do time, 27/09/2026
niveis_pontuados | Feature;Task;Bug | tipo de issue | Decisão do time, 27/09/2026: US (Feature no Zenhub) e Task; Bug como Task de correção. US com Tasks filhas não pontua.

## Sprints
sprint | release | inicio | fim | zenhub_sprint_id | observacao | semanas | horas_reais
1 | R1 | 2026-08-24 | 2026-09-06 | Z2lkOi8vcmFwdG9yL1NwcmludC81MjU3NTU4 | Quinzenal: diagnóstico e Lean Inception
2 | R1 | 2026-09-07 | 2026-09-20 | Z2lkOi8vcmFwdG9yL1NwcmludC81MjU3NTU5 | Quinzenal: migração dos repositórios e EAP
3 | R1 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | Z2lkOi8vcmFwdG9yL1NwcmludC81MjU3NTYw | Semanal a partir daqui
4 | R2 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | Z2lkOi8vcmFwdG9yL1NwcmludC81MjU3NTYx
5 | R2 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | Z2lkOi8vcmFwdG9yL1NwcmludC81MjU3NTYy
6 | R2 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | Z2lkOi8vcmFwdG9yL1NwcmludC81MjU3NTYz | Feriado 12/10
7 | R2 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Z2lkOi8vcmFwdG9yL1NwcmludC81MjU3NTY0
8 | R3 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | Z2lkOi8vcmFwdG9yL1NwcmludC81MjU3NTY1
9 | R3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Z2lkOi8vcmFwdG9yL1NwcmludC81Mjg3ODAw | Feriado 02/11
10 | R3 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Z2lkOi8vcmFwdG9yL1NwcmludC81MzA5OTI3
11 | R3 | 2026-11-16 | 2026-11-22 |  | Sprint ainda não criada no Zenhub
12 | R3 | 2026-11-23 | 2026-11-29 |  | Sprint ainda não criada no Zenhub

## Releases
release | entrega | prp_linha_de_base | observacao | sprints | semanas | horas_planejadas | bac_rs | horas_reais
R1 | 2026-09-28 |  | Sem linha de base: o sequenciador da Lean Inception não fechou. O app reconstitui o PRP a partir do Zenhub.
R2 | 2026-10-26 |  | Congelar na planning de 28/09.
R3 | 2026-11-30 |  | Congelar na planning de 26/10.

## Horas
sprint | integrante | horas | observacao
1 | Alexandre de Sanana Beck
1 | Antônio José Magalhães Leão Júnior
1 | Daniel Ferreira Santos Rabelo
1 | Diego Carlito Rodrigues de Souza
1 | Diogo Rodrigues Barboza
1 | Gabriel Marques de Souza
1 | Gabriel Moura
1 | Guilherme Storch
1 | Gustavo Roberto Silva de Melo
1 | Henrique Camelo Quenino
1 | Kathlyn Lara Murussi
1 | Lucas Bottino
1 | Luciano Freitas
1 | Luiza Maluf
1 | Manoel Felipe Teixeira Neto
1 | Marcos Antonio Teles de Castilhos
1 | Milena Fernandes Rocha
1 | Nathan Benigno Ponce de Abreu
1 | Pedro Sena Barbosa Holtz Yen
1 | Wallyson Souza
2 | Alexandre de Sanana Beck
2 | Antônio José Magalhães Leão Júnior
2 | Daniel Ferreira Santos Rabelo
2 | Diego Carlito Rodrigues de Souza
2 | Diogo Rodrigues Barboza
2 | Gabriel Marques de Souza
2 | Gabriel Moura
2 | Guilherme Storch
2 | Gustavo Roberto Silva de Melo
2 | Henrique Camelo Quenino
2 | Kathlyn Lara Murussi
2 | Lucas Bottino
2 | Luciano Freitas
2 | Luiza Maluf
2 | Manoel Felipe Teixeira Neto
2 | Marcos Antonio Teles de Castilhos
2 | Milena Fernandes Rocha
2 | Nathan Benigno Ponce de Abreu
2 | Pedro Sena Barbosa Holtz Yen
2 | Wallyson Souza
3 | Alexandre de Sanana Beck
3 | Antônio José Magalhães Leão Júnior
3 | Daniel Ferreira Santos Rabelo
3 | Diego Carlito Rodrigues de Souza
3 | Diogo Rodrigues Barboza
3 | Gabriel Marques de Souza
3 | Gabriel Moura
3 | Guilherme Storch
3 | Gustavo Roberto Silva de Melo
3 | Henrique Camelo Quenino
3 | Kathlyn Lara Murussi
3 | Lucas Bottino
3 | Luciano Freitas
3 | Luiza Maluf
3 | Manoel Felipe Teixeira Neto
3 | Marcos Antonio Teles de Castilhos
3 | Milena Fernandes Rocha
3 | Nathan Benigno Ponce de Abreu
3 | Pedro Sena Barbosa Holtz Yen
3 | Wallyson Souza

## Riscos
id | categoria | risco | causa | consequencia | gatilho | probabilidade | impacto | exposicao | nivel | resposta | prevencao | contingencia | responsavel | status | ultima_revisao
R01 | Técnico | Motor de cálculo publicado não corresponde ao código versionado | Core versionado em 1.5.3, PyPI com msgram-core 1.5.4 publicado de código fora do repositório; Service usa 1.4.9 | Nota de qualidade não reproduzível; CLI e Web dão resultados diferentes para o mesmo projeto | Teste de regressão entre CLI e Service com notas diferentes | 4 | 4 |  |  | Mitigar | TASK05.03 (DOC#50): padronizar msgram-core 1.5.4 no Service e na CLI (PRs Service#19 e CLI#4) | Congelar a versão do Core usada na homologação e documentar a divergência na R1 | Nathan Benigno Ponce de Abreu | Aberto | 2026-09-27
R02 | Técnico | Endpoint público expõe e-mail de todos os usuários | GET /users/ do Service sem autenticação (diagnóstico, gravidade Crítico) | Vazamento de dado pessoal (LGPD) no ambiente publicado | Endpoint respondendo sem token em homologação | 4 | 5 |  |  | Mitigar | BUG05.01 (DOC#52): corrigir falhas de segurança MSG-03, MSG-12 e MSG-13; Django já atualizado para 5.2 LTS (Service#3) | Desativar a rota em homologação até a correção | Marcos Antonio Teles de Castilhos | Aberto | 2026-09-27
R03 | Técnico | Nenhum portão de qualidade bloqueante nos repositórios | CI não é exigida antes do merge e o Service não define fail_under de cobertura | Regressões e queda de cobertura entram na develop sem aviso | PR mergeado com CI falhando ou sem rodar | 4 | 3 |  |  | Mitigar | DOC#74: governança de branches, portões de CI e gestão de secrets nos repositórios centrais | Revisão manual obrigatória da CI no template de PR | Luciano Freitas | Aberto | 2026-09-27
R04 | Organizacional | Coordenação técnica entre squads que atravessam repositórios | Fatias verticais tocam vários repositórios (ex.: dívida técnica em Action, Parser, CLI e Front) | Tasks bloqueadas esperando outro repositório; retrabalho de integração | Issue bloqueada por outra de outro repositório por mais de uma sprint | 3 | 3 |  |  | Mitigar | Modelo de squads por release (docs/planejamento/squads) e dependências registradas no Zenhub (blocking) | Sessão de integração na planning de segunda | Milena Fernandes Rocha | Aberto | 2026-09-27
R05 | Gerencial | Objetivo do semestre ainda não fechado com o PO | Primeira reunião com o PO foi expositiva; Visão do Produto ainda em andamento (DOC#18) | Backlog priorizado sem validação; risco de entregar o que o PO não espera | US voltando de 'Aguardando validação do PO (DoR)' | 3 | 4 |  |  | Mitigar | Pauta preparada para a reunião semanal com o PO; validar Visão do Produto e Canvas MVP | Escalar ao professor se não houver validação até a R2 | Guilherme Storch | Aberto | 2026-09-27
R06 | Organizacional | Desbalanceamento de contribuições num time de 20 pessoas | Time grande com níveis de conhecimento diferentes (aba Habilidades); várias issues sem responsável | Concentração de carga e avaliação individual prejudicada na R2 (contribuições equilibradas) | Integrante sem horas ou sem issue atribuída na sprint | 3 | 3 |  |  | Aceitar | Acompanhar horas por integrante (aba Horas) e issues por pessoa no dashboard | Redistribuir tasks na planning seguinte | Milena Fernandes Rocha | Em monitoramento | 2026-09-27
R07 | Técnico | Métricas de repositórios publicadas em repos de semestres anteriores | metrics.yml de alguns repositórios ainda publica no repositório central (MeasureSoftGram-Core aparece junto do 2026.2-Core) | Dashboard com dado misturado ou faltando | Arquivo de métricas com prefixo sem '2026.2-' em Analytics/data | 4 | 3 |  |  | Mitigar | DOC#14 (organização dos repositórios): apontar o metrics.yml de todos para o docs-eps de 2026.2 | Filtrar no dashboard só repositórios 2026.2 | Milena Fernandes Rocha | Aberto | 2026-09-27
R08 | Técnico | Cobertura abaixo da meta de 85% em Front (80,4%), Service (82,4%) e Action (82,7%) | Suítes herdadas sem manutenção desde 2024 e sem portão de cobertura | Critério da R1 (cobertura ≥ 85%) não atendido em 3 de 7 repositórios | Cobertura abaixo de 85% na última coleta do SonarCloud | 4 | 3 |  |  | Mitigar | TASK03.02 (DOC#57): saneamento do backlog técnico; testes nos componentes com menor cobertura (painel do dashboard) | Priorizar testes do Front e do Service na sprint 4 | Antônio José Magalhães Leão Júnior | Aberto | 2026-09-27
R09 | Técnico | Taxa de falha da CI em 35% (65 de 188 execuções), com Service em 45% e Action em 41% | Workflows antigos (actions descontinuadas) e metrics.yml falhando no Front e no Service | Time aprende a ignorar a CI; métricas deixam de ser coletadas | Taxa de falha acima de 20% no dashboard | 4 | 3 |  |  | Mitigar | TASK03.01 (DOC#73) e DOC#74: atualizar workflows e corrigir o metrics.yml | Rodar o metrics.yml manualmente (workflow_dispatch) antes de cada release | Luciano Freitas | Aberto | 2026-09-27
R10 | Gerencial | Sequenciador da Lean Inception atrasado frente ao cronograma | Sequenciador previsto para 24/08 não fechou | R1 sem linha de base de escopo (PRP); fatias verticais não decompostas na EAP | Planning da release sem US priorizadas | 5 | 4 |  |  | Mitigar | EAP com pacotes de planejamento; linha de base da R2 congelada na planning de 28/09 | Usar o PRP reconstituído do Zenhub na R1 e declarar no dashboard | Guilherme Storch | Materializado | 2026-09-27
R11 | Técnico | AI e Plugin sem projeto válido no SonarCloud | A coleta do metrics.yml grava erro de component key para AI e Plugin | Qualidade de 2 dos 9 módulos fica invisível no dashboard e na avaliação | Arquivo de coleta com 'Component key' em vez de métricas | 5 | 3 |  |  | Mitigar | Criar os projetos no SonarCloud da organização e corrigir a chave no metrics.yml | Declarar no dashboard os módulos sem métrica | Antônio José Magalhães Leão Júnior | Aberto | 2026-09-27
R12 | Técnico | Rating de segurança E no Plugin e C no Service (SonarCloud) | Vulnerabilidades apontadas pelo SonarCloud na última coleta (security_rating 5 no Plugin, 3 no Service) | Produto publicado com vulnerabilidade conhecida | security_rating acima de 1 (A) em qualquer repositório | 4 | 4 |  |  | Mitigar | Revisar os security hotspots do Plugin e do Service e corrigir as vulnerabilidades | Não publicar nova versão do Plugin até o rating voltar para A | Nathan Benigno Ponce de Abreu | Aberto | 2026-09-27
R13 | Gerencial | Quadro do Zenhub desatualizado invalida velocity e EVM | Snapshot de 27/09: 0 pontos em Done na R1, 24 issues fechadas fora do pipeline Done, 20 US/Tasks sem estimativa | Velocity, burndown e SPI da R1 em zero; indicadores não servem para decidir | Painel 'Confiabilidade do dado do Zenhub' com pendências | 5 | 3 |  |  | Mitigar | Mover para Done o que cumpriu o DoD e estimar US/Tasks na planning (decisão D2) | Planning de 28/09 dedicada a sanear o quadro antes de abrir a R2 | Milena Fernandes Rocha | Materializado | 2026-09-27
R14 | Gerencial | Horas reais não registradas pela equipe | Registro de horas criado só em 27/09; sprints 1 a 3 sem dado | Sem custo real (AC) não há CPI nem EAC; exigência da disciplina não atendida | Integrantes sem horas na aba Horas após a planning | 4 | 3 |  |  | Mitigar | Lançar horas toda segunda na planning (decisão D3) | Declarar o período sem dado no dashboard; não estimar retroativamente | Daniel Ferreira Santos Rabelo | Aberto | 2026-09-27

## Decisoes
data | sprint | tipo | metrica | causa | decisao | evidencia | criterio_sucesso | resultado | status
2026-09-27 | 3 | Gerencial | Calendário de sprints | Três calendários em uso (planilha antiga quinzenal com R1 até 04/10, Zenhub e página de Planejamento). Só o do Zenhub fecha nas datas das releases. | Adotar o calendário do Zenhub como linha de base: R1 com 3 sprints, R2 com 4 e R3 com 5. | Aba Sprints; Analytics/planilhas/sprints.csv; docs/planejamento/decisoes.mdx (D1) | Todas as sprints até 29/11 criadas no Zenhub com as mesmas datas da planilha |  | Vigente
2026-09-27 | 3 | Gerencial | Velocity / pontos em Done | Snapshot do Zenhub de 27/09: 0 pontos em Done na R1, issues fechadas fora do pipeline Done e US/Tasks sem estimativa; pontos em Sub-tasks. | Feito = pipeline Done. Story points só em US e Task (US decomposta não pontua; Épicos e Sub-tasks não pontuam). | Aba Parametros (criterio_feito, niveis_pontuados); Analytics/src/gestao.py; docs/planejamento/decisoes.mdx (D2) | Zero pendências no painel de confiabilidade do Zenhub na planning de 28/09 |  | Vigente
2026-09-27 | 3 | Gerencial | Custo (BAC e AC) | EVM sem orçamento nem custo real: não havia custo/hora definido nem registro de horas; a disciplina exige horas reais. | Usar o modelo de custo do aluno de 2026.1 atualizado (R$ 23,53/h) e registrar horas de cada integrante toda segunda a partir de 28/09. | Abas Custos, Parametros e Horas; docs/planejamento/custos.mdx; docs/planejamento/decisoes.mdx (D3) | 20 de 20 integrantes com horas na sprint 4 e CPI calculado no dashboard |  | Planejada

## Integrantes
nome | github | horas_registradas
Alexandre de Sanana Beck | zzzBECK
Antônio José Magalhães Leão Júnior | antonioleaojr
Daniel Ferreira Santos Rabelo | DanielFsR
Diego Carlito Rodrigues de Souza | DiegoCarlito
Diogo Rodrigues Barboza | Diogo-Barboza
Gabriel Marques de Souza | GabrielMS00
Gabriel Moura | thegm445
Guilherme Storch | storch7
Gustavo Roberto Silva de Melo | gusrberto
Henrique Camelo Quenino | henriquecq
Kathlyn Lara Murussi | klmurussi
Lucas Bottino | bottinolucas
Luciano Freitas | luciano-freitas-melo
Luiza Maluf | LuizaMaluf
Manoel Felipe Teixeira Neto | Manoel835
Marcos Antonio Teles de Castilhos | Marcosatc147
Milena Fernandes Rocha | MilenaFRocha
Nathan Benigno Ponce de Abreu | nateejpg
Pedro Sena Barbosa Holtz Yen | pedrosena21
Wallyson Souza | devwallyson

## Listas
escala | probabilidade | impacto | resposta | status | categoria_EAR | tipo_decisao | pipeline_feito
1 | Muito baixa (0-19%) | Muito baixo | Evitar | Aberto | Técnico | Técnica | Done
2 | Baixa (20-39%) | Baixo | Mitigar | Em monitoramento | Gerencial | Gerencial
3 | Média (40-59%) | Médio | Transferir | Materializado | Organizacional
4 | Alta (60-79%) | Alto | Aceitar | Encerrado | Externo
5 | Muito alta (80-100%) | Muito alto | Escalar